## Descripcion_Campos
DESCRIPCION DE CAMPOS
Campo | Propósito
ID | Identificador único del caso de prueba.
Módulo / Funcionalidad | Parte del sistema que se está probando.
Caso de Prueba | Descripción breve de la prueba realizada.
Datos de Entrada | Información utilizada para ejecutar la prueba.
Resultado Esperado | Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado Obtenido | Resultado observado durante la ejecución.
Estado | Aprobado, Fallido o Pendiente.
Observaciones | Comentarios, errores encontrados o mejoras sugeridas.

## Registro_Pruebas
REGISTRO DE PRUEBAS
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Bienvenida /inicio | Redireccion ¡Comencemos! | Click en boton ¡Comencemos!" | Se debe rederigir a la pantalla inicio de sesion
CP-02 | Bienvenida /inicio | Redireccion Inicio de sesion | Click en boton "Iniciar sesion" | Se debe rederigir a la pantalla inicio de sesion
CP-03 | Login / Inicio sesion | Ingresar correo y contraseña correctamente | Ingresar credenciales correo@duoc.cl / contraseña123 | Se debe rederigir a /dashboard mostrando perfil de usuario
CP-04 | Login / Inicio sesion | Ingresar correo sin "@" | Ingresar credenciales correoduoc.com / contraseña123 | Mostrar mensaje de credenciales invalidas
CP-05 | Login / Inicio sesion | Ingresar correo sin dominio correspondoiente | Ingresar credenciales correo@duoc.com / contraseña123 | Marcar cuotas a pagar
CP-06 | Seccion de pago | Ingresar correo inexistente | Ingresar credenciales correoduoc@duoc.cl /contraseña123 | Ventana metodos de pago
CP-07 | Seccion de pago | Ingresar contraseña incorrecta | Ingresar credenciales correo@duoc.cl / contraseña456 | Seleccionar metodo de pago
CP-08 | Seccion de pago | Ingresar contraseña extensa (+21 caracteres) | Ingresar credenciales coreo@duoc.cl /contraseña1234578912 | Descargar comprobante de pago
CP-09 | Login / Inicio sesion | Recuperar contraseña | Click en "¿Olvidaste tu contraseña?" | No debe realizar ninguna accion
CP-10 | Login / Inicio sesion | Contactar administracion | Click en "Contactar a administración" | No debe realizar ninguna accion
CP-11 | /Dashboard | Navegacion menu lateral "Mi perfil" | Click en la opcion "Mi perfil" en menu latera de la pagina de inicio | Se debe rederigir a la pantalla de perfil del usuario
CP-12 | /Dashboard | Navegacion menu lateral "Mis pagos" | Click en la opcion "Mis pagos" en menu latera de la pagina de inicio | Se debe rederigir a la pantalla de pagos (/Dashboar /Payments)
CP-13 | /Dashboard | Navegacion menu lateral "Solicitudes / Reclamos" | Click en la opcion "Solicitudes / Reclamos" en el menu lateral de la pagina de inicio | Se debe rederigir a una pagina vacia (/Dashboard /Requests)
CP-14 | /Dashboard | Navegacion menu lateral "Cerrar sesion" | Click en la opcion "Cerrar sesion" en el menu lateral de la pagina de inicio | Se debe cerrar la sesion y redirigr a ventana de Bienvenida
CP-15 | /Dashboard | Navegacion en perfil "Ver detalle y pagar" | Click en boton "Ver detalle y pagar" en "Resumen de cuenta" | Se debe redirigir a la pantalla de pagos (/Dashboar /Payments)
CP-16 | /Dashboard | Navegacion en perfil "Crear solicitud" | Click en boton "Crear solicitud" en ventana de ayuda | Se debe rederigir a una pagina vacia (/Dashboard /Requests)
CP-17 | /Dashboard /Payments | Seleccionar todas las cuotas | Click en boton "Seleccionar todo" en historial de pagos | Se marcaran todos los pagos pendientes dentro del historial de pagos
CP-18 | /Dashboard /Payments | Seleccionar una cuota | Clcik en check box de una cuota impaga | Solo se seleccionara una de los pagos pendientes dentro del historial de pagos
CP-19 | /Dashboard /Payments | No seleccionar ninguna cuota | No marcar ningun check box de las cuotas pendientes | No debe habilitar la opcion de realizar pago
CP-20 | /Dashboard /Payments | Descargar comprobante de pago | Clcik en boton "descargar" dentro de una cuota pagada | Se realizara una descarga del comprobante de pago de dicha cuota
CP-21 | /Dashboard /Payments | Pagar una cuota | Haber seleccionado almenos una cuota y hacer click en boton "Ir a pagar" | Se abrira una ventana para elegir el metodo de pago con el detalle del cobro
CP-22 | /Dashboard /Payments | Filtrar historial de pagos | Click en boton "Filtrar" de la parte superior de los pagos | Se abrira una ventana con los filtros a disposicion
CP-23 | /Dashboard /Payments | Filtrar por pagados | Click dentro de la ventana de filtro en boton "pagados" | En el historial de pagos se mostraran los pagos realizados
CP-24 | /Dashboard /Payments | Filtrar por pendientes | Click dentro de la ventana de filtro en boton "pendientes" | En el historial de pagos se mostraran los pagos pendientes
CP-25 | /Dashboard /Payments | Filtrar por mes | Click dentro de la ventana de filtro sobre cualquier mes | En el historia de pagos se mostraran los pagos de dicho mes
CP-26 | /Dashboard /Payments | Filtrar por mes sin pagos | Click dentro de la ventana de fltro sobre cualquier mes donde no se haya realizado un pago | En el historial de pagos se mostrara mensaje de mes sin pagos
CP-27 | /Dashboard /Payments | Cerrar ventana de pago | Click dentro de la ventana de pago sobre la X en la parte superio | Se debe cerrar la ventana de pago y mostrar nuevamente el historial
CP-28 | /Dashboard /Payments | Seleccionar metodo de pago Debito/Credito | Click en apartado de Tarjeta de Debito / Credito | Se debe actualizar la ventana de pago y mostrar datos solicitados
CP-29 | /Dashboard /Payments | Apartado de Tarjeta Debito / Credito | Ingresar datos de tarjeta validos | Se debe autorizar pago mediante pasarela de pago
CP-30 | /Dashboard /Payments | Apartado de Tarjeta Debito / Credito | Ingresar datos de tarjeta invalidos | No se debe autorizar coneccion con pasarela de pago
CP-31 | /Dashboard /Payments | Seleccionar metodo de pago WebPay | Click en apartado de Pago WebPay | Se debe actualizar la ventana de pago y mostrar opciones de entidades a disponibles
CP-32 | /Dashboard /Payments | Apartado de WebPay | Click sobre la entidad bancaria a utilizar | Se ddebe redirigir a la pagina oficial e la entidad bancaria
CP-33 | /Dashboard /Payments | Seleccionar Transferencia Bancaria | Click en apartado de Transferencia Bancaria | Se debe actualizar la ventana de pago y mostrar los datos de trasnferencia
CP-34 | /Dashboard /Payments | Copiar datos de transferencia | Click sobre boton "Copiar datos bancarios" | Se deben copiar los datos de transferencia al portapapels del dispositivo
CP-35 | /Dashboard /Payments | Transferencia realizada | Click sobre el boton "Ya realice la transferencia" | Se mostrara mensaje exitoso informando que la transferencia puede tardar hasta 2 dias en reflejar el pago
CP-36 | /Dashboard /Payments | Volver al dashboard | Al finalizar un pago hacer click sobre "Volver al dashboard" | Se debe cerrar ventana de pago y mostrar el historial de pagos actualizado

## Resumen_Resultados
RESUMEN RESULTADOS
Indicador | Valor
Total Casos de Prueba | 36
Casos Aprobados
Casos Fallidos
Casos Pendientes | 36
% Éxito

## Guia_Estados
TIPIFICACION DE ESTADOS
Estado | Significado
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | Existe un error o comportamiento distinto al esperado.
Pendiente | La prueba aún no ha sido ejecutada.