## Carta Gantt
TAREA | TIEMPO (DÍAS) | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | COSTO | ROL ENCARGADO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
FASE 1: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO | 18 | 2026-04-01 | 2026-04-21 | $1.800.000 | Project Manager | S1: ■■■; S2: ■■■; S3: ■■■
Estudio de viabilidad y definición de alcance | 6 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $600.000 | Project Manager | S1: ■■■
Levantamiento detallado de requerimientos (RF/RNF) | 12 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | $1.200.000 | Software Analyst | S2: ■■■; S3: ■■■
FASE 2: DISEÑO DE SISTEMA Y UX | 18 | 2026-04-22 | 2026-05-12 | $1.800.000 | Software Architect | S4: ■■■; S5: ■■■; S6: ■■■
Diseño de arquitectura de datos y seguridad | 9 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | $900.000 | Software Architect | S4: ■■■; S5: ■■■
Prototipado de interfaces y experiencia de usuario | 9 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | $900.000 | UX/UI Designer | S5: ■■■; S6: ■■■
FASE 3: DESARROLLO CORE (RESIDENTES) | 18 | 2026-05-13 | 2026-06-02 | $2.500.000 | Full-stack Developer | S7: ■■■; S8: ■■■; S9: ■■■
Registro y gestión de datos de residentes | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | $1.200.000 | Full-stack Developer | S7: ■■■; S8: ■■■
Módulo de búsqueda y perfiles | 8 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | $1.300.000 | Full-stack Developer | S8: ■■■; S9: ■■■
FASE 4: DESARROLLO FINANCIERO (PAGOS) | 30 | 2026-06-03 | 2026-07-07 | $4.500.000 | Full-stack Developer | S10: ■■■; S11: ■■■; S12: ■■■; S13: ■■■; S14: ■■■
Motor de cálculo de gastos comunes y cuotas | 12 | 2026-06-03 | 2026-06-16 | $1.500.000 | Backend Developer | S10: ■■■; S11: ■■■
Gestión de morosidades y acuerdos de pago | 12 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | $1.500.000 | Backend Developer | S12: ■■■; S13: ■■■
Emisión de recibos y comprobantes electrónicos | 6 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $1.500.000 | Full-stack Developer | S14: ■■■
FASE 5: MÓDULOS DE SERVICIO E INFORMES | 18 | 2026-07-08 | 2026-07-28 | $2.200.000 | Full-stack Developer | S15: ■■■; S16: ■■■; S17: ■■■
Canal de solicitudes, quejas y mantenimiento | 9 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | $1.100.000 | Full-stack Developer | S15: ■■■; S16: ■■■
Generación de informes gerenciales y financieros | 9 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | $1.100.000 | Full-stack Developer | S16: ■■■; S17: ■■■
FASE 6: CALIDAD, MARCHA BLANCA Y CIERRE | 18 | 2026-07-29 | 2026-08-18 | $2.000.000 | QA Engineer | S18: ■■■; S19: ■■■; S20: ■■■
Pruebas integrales de carga y seguridad | 6 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | $600.000 | QA Engineer | S18: ■■■
Capacitación a administración y conserjes | 6 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | $700.000 | Project Manager | S19: ■■■
Despliegue final y cierre del proyecto | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | $700.000 | DevOps Engineer | S20: ■■■